## Инвест.программы
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Кузнецкмежрайгаз" за 2017 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 19363
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 12069.28 | 15159.63
1.1.1. | новые объекты |  |  | 12069.28 | 7032.11
| газопроводы, в т.ч.: |  |  | 12069.28 | 7032.11
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 10380 | 4929.1
1 | Газопровод высокого и низкого давления микрорайона "Взлетный" в г. Кузнецке Пензенской области | 1 кв.16г. | 2 кв.17г. | 5441.23 | 464.45 | 5.018 | ПЭ 225, 160, 110, 90, 63, 40 | 1
2 | Газопровод высокого и низкого давления в п. Верхозим по ул. Песчаная Кузнецкого района Пензенской области | 2 кв.17г. | 4 кв.17г. | 2115 | 2114.76 | 1.3 | ПЭ 110, 63, 40 | 1
3 | Газопровод высокого и низкого давления в с. Монастырское по ул. Лесная Кузнецкого района Пензенской области | 2 кв.17г. | 4 кв.17г. | 2208 | 2207.73 | 1.5 | ПЭ 90, 63, 40 | 1
4 | Газопровод низкого давления в г. Кузнецке по ул. Рабочая Пензенской области | 2 кв.17г. | 4 кв.18г. | 615.77 | 142.16 | 0 | ПЭ 90, 63, 40 | 0
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 8128 | 8127.52
| газопроводы, ЭХЗ, ГРП, ГРПШ |  |  | 8128 | 8127.52
1 | Газопровод подземный высокого давления от котельной завода ПИФ до ГРП№9 и до ж/д переезда по ул. Асфальтной инв. № 187 | 1 кв.17г. | 3кв.17г. | 1212 | 1212.04 | 0.2 | 160, 159 | -
2 | Газопровод подземный с. Карновар от АГРС до с. Мансуровка, газопровод подземный и надземный с. Карновар к жилым домам Инв. № 1070 | 1 кв.17г. | 2кв.17г. | 442 | 442.42 | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
3 | Газопровод высокого и низкого давления с. Илим Гора, газопровод до котельной СПК по ул. Илим Гора инв. № 353 | 1 кв.17г. | 2кв.17г. | 593 | 592.57 | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
4 | Газопровод от АГРС до ГГРП и поселковый с. Лопатино инв. 283 | 1 кв.17г. | 2кв.17г. | 519 | 519.01 |  | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5 | Газопровод поселковый от АГРС до ГРП с. Камешкир, до котельной жилой зоны инв. 741 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 270 | 269.71 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
6 | Газопровод межпоселковый подземный высокого давления жо с. Шнаево-Бегуч Камешкирского района Инв. 743 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 274 | 274.45 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
7 | Подземный и надземный поселковый газопровод высокого и низкого давления с. Китунькино Инв. № 790 (ШРП №1) | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 286 | 286.4 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
8 | Подземный и надземный поселковый газопровод высокого и низкого давления с. Китунькино Инв. № 790 (ШРП №2) | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 279 | 279.34 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
9 | Газопровод межпоселковый подземный высокого давления с. Старый Карлыган, газопровод с. Старый Карлыган поселковый к жилым домам с. Старый Карлыган Инв. № 792 (ШРП №1) | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 315 | 315.15 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
10 | Газопровод межпоселковый подземный высокого давления с. Старый Карлыган, газопровод с. Старый Карлыган поселковый к жилым домам с. Старый Карлыган Инв. № 792 (ШРП №2) | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 315 | 315.16 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
11 | Газопровод подземный и надземный высокого давления с. Даниловка Инв. № 796 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 301 | 300.72 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
12 | Газопровод по ул. Пролетарская от Орджоникидзе до ГРПШ № 14, Газопровод по ул. Пролетарская до ГРПШ кв 115в кварт №115(ул. Пролетарская) Инв. 779 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 298 | 297.59 | - | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
13 | Газопровод подземный высокого и низкого давления, надземный газопровод ул. Пригородная кв. 179, 180, 193, 194 Инв. № 968 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 289 | 289.42 |  | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
14 | Газопровод высокого давления к жилому дому КВ №11 А ГРПШ - 1 шт. Инв. №9 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 275 | 274.61 |  | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
15 | Газопровод подземный высокого и низкого давления к ООО "Негоциант"по ул.Республики Инв. № 957 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 287 | 286.69 |  | Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП-50Н-2 | 1
16 | Газопровод межпоселковый подземный высокого давления с. Китунькино 1-2 оч. Инв. № 909 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 522 | 522.25 | - | Замена ГРП на ГРПШ 50НВ-4У1 | 1
17 | ГРП с. Анненково ул. Победы ,6 Инв. № 342 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 536 | 535.64 | - | Замена технический устройств ГРП на ГРУ-50Н-10М-3У1 | 1
18 | ГРП 2 с Тютнярь ул. Блохина 59 № 638 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 478 | 477.91 |  | Замена технический устройств ГРП на ГРУ-50Н-10М-3У1 | 1
19 | ГРП № 10 с. Илим-Гора ул. Кооперативная 10 Инв. № 346 | 2кв.17г. | 3кв.17г. | 492 | 491.65 | - | Замена технический устройств ГРП на ГРУ-50Н-10М-3У1 | 1
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 4202.63
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 0
1.3.2. | зем. участки* |  |  |  | 556.5
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 2584.28
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 514.28
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 547.57
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов