## Инвест.программы
Приложение №9
к приказу ФСТ России от 18.01.2019 № 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО "Кузнецкмежрайгаз" за 2019 год (уточненная)
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 25668.85
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 7350.97 | 2386.79
2.1. | газопроводы, в т.ч.: |  |  | 7350.97 | 2386.79
2.2. | газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 7350.97 | 2386.79
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  | 7350.97 | 2386.79
4. | Новые объекты |  |  | 7350.97 | 2386.79
4.1. | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Камчатская, ул. Северная в с. Тишнярь Сосновоборского района Пензенской области | 1 кв. 19г. | 4 кв. 19г. | 2350.97 | 1537.96 | Спецнадбавка | 1.3 | 90, 63, 32, 57 | 1
4.2. | Газопровод низкого давления по ул. Полевой в с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области | 1 кв. 18г. | 4 кв. 20г. | 5000 | 848.83 | Спецнадбавка | 4.141 | 225, 160, 110, 90, 63, 32 | 0
Объекты технологического присоединения
4.3. | Заявители 1-ой категории | - | - | 2663.47 | 4487.79
4.4. | Заявители 2-ой категории | - | - | 778.89 | 6300.01
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 9303.41 | 10523.5
| газопроводы, ЭХЗ, ГРП, ГРПШ |  |  | 9303.41 | 10523.5
5.1. | Газопровод подземный высокого и низкого давления до ТЭЦ-3, газопровод подземный и надземный к ГНС от КУЭС инв. 189 (Перекладка 2-х участком по адресам Кузнецк ул. Индустриальная, ул. Энергетиков, 23) | 2 кв. 19г. | 3 кв. 19г. | 594.9 | 594.9 | в соответствии с соглашением о компенсации расходов, вызванных перекладкой объектов газораспределения
5.2. | Газопровод подземный высокого давления по ул. Правды от ул. Откормсовхоз до ул. Сиреневый переулок Инв №753 (Адрес установки СКЗ: г. Кузнецк, ул. Кузнечный переулок, 16) | 2кв.19г. | 3кв.19г. | 498.83 | 631.84 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.3. | Преобразоатель катодной защиты, Лопатино Хлебокомбинат Инв. 3217 (Адрес установки СКЗ: с. Лопатино в районе Хлебокомбината) | 2кв.19г. | 3кв.19г. | 502.82 | 631.88 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.4. | Газопровод межпоселковый высокого давления от АГРС с. Даниловка до ГГРП с. Вехово Инв. № 921 (Адрес установки СКЗ: п. Вехово, ул. Садовая, 20 ГРП) | 2кв.19г. | 3кв.19г. | 502.82 | 682.48 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.5. | ГРП Лопатинский район с. Вехово ул. Садовая 20 А. Инв. 3369 | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 602.33 | 865.45 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена технологического устройства ГГРП | 1
5.6. | Г/д межпоселковый подземный высокого давления пос.Пионер-с.Комаровка, ГРП с.Комаровка, ул.Молодежная Инв. 842 (Адрес установки: с. Комаровка ул. Молодежная, 30) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 650.33 | 1128.4 | Амортизация | - | Замена технологического устройства ГГРП | 1
5.7. | Г/д межпоселковый подземный и надземный высокого давления от АГРС до с.Бигеево Инв. 328 (Адрес установки: с. Бигеево ул. Центральная) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 364.08 | 453.55 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 У на ГРПШ с РДП (2 ступени) | 1
5.8. | Г/д подземный и надземный высокого давления АКХ Искра с.Бикмосеевка Инв. 711 (Адрес установки: с. Бикмосеевка ул. Центральная) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 364.08 | 423.38 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 У на ГРПШ с РДП (2 ступени) | 1
5.9. | Газопровод межпоселковый АГРС с. Верхозим до с. Демино Неверкинского района Инв. 967 ((Адрес установки: с. Демино Неверкинский район) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 364.08 | 266.82 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГСГО на ГРПШ с РДНК | 1
5.10. | Г/д подземный высокого давления ул.Центральная до котельной школы с.Демино Инв. 710 (Адрес установки: с. Демино ул. Центральная) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 324.08 | 274.96 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.11. | Г/д межпоселковый подземный до котельной МТФ в с.Ст.Андреевка, г/д от с.Алешкино до с. Ст.Андреевка Инв. 708 (Адрес установки: с. Ст. Андреевка ул. Центральная) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 324.08 | 289.06 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400У на ГРПШ с РДП | 1
5.12. | Г/д межпоселковый подземный до котельной МТФ в с.Ст.Андреевка, г/д от с.Алешкино до с. Ст.Андреевка Инв. 708 (Адрес установки: с. Джалилово Неверкинского района) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 324.08 | 270.82 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400У на ГРПШ с РДП | 1
5.13. | Г/д межпоселковый подземный до котельной МТФ в с.Ст.Андреевка, г/д от с.Алешкино до с. Ст.Андреевка Инв. 708 (Адрес установки: с. Криволучье Неверкинского района) | 2кв.19г. | 3кв.18г. | 324.08 | 276.22 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400У на ГРПШ с РДП | 1
5.14. | Г/д подземный высокого давления с.Лопатино к банно-прачечному комбинату Инв. №203 (Адрес установки: с. Лопатино, ул. Советская) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324.08 | 322.79 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.15. | Г/д межпоселковый подземный высокого давления от АГРС с.Лопатино до с.Суляевка Инв. 791 (Адрес установки: с. Суляевка ул. Центральная) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324.08 | 302.04 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.16. | Г/д межпоселковый подземный высокого давления от АГРС с.Лопатино до с.Суляевка Инв. 791 (Адрес установки: с. Суляевка ул. Верхняя) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324.08 | 298.88 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.17. | Г/д межпоселковый подземный,Лопатинский район с.Точка-с.Дубровское, поселковый газопровод с.Дубровское Инв. 797 (Адрес установки: с. Дубровское ул. Центральная) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 338.01 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.18. | Г/д подземный и надземный высокого давления в квартале 27 к ГРПШ№17 Инв. 754 (Адрес установки: г.Кузнецк, ул.Орджоникидзе) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 437.7 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.19. | Г/д подземный высокого давления к ГРПШ №18 Инв. 751 (Адрес установки: г. Кузнецк ул. Ленина) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 352.75 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.20. | Г/д в/д, н/д от ул.Октябрьская до кв №123 Инв. 1180 (Адрес установки: ул. Республики, 168) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 386.38 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.21. | Г/д в/д, н/д от ул.Октябрьская до кв №123 Инв. 1180 (Адрес установки: ул. Республики, 113) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 346.92 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.22. | Г/д в/д валяльно-меховой комбинат кв №181 Инв. 1118 (Адрес установки: г.Кузнецк,ул.Чкалова,153) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 324.25 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.23. | Г/д ж/д зона-3 ГРПШ№2;3 Инв. 1067 (Адрес установки: 1-Лесная ГРПШ № 89) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 324 | 332.2 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.24. | Г/д ж/д зона-3 ГРПШ№2;3 Инв. 1067 (Адрес установки 2-Лесная ГРПШ № 88) | 2кв.19г. | 2кв.19г. | 322.58 | 291.82 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | - | -
6.1. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 47.33 | Амортизация
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0 | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 1909.5 | Амортизация
8.1. | автотранспорт |  |  |  | 1487 | Амортизация
8.2. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист. |  |  |  | 422.5 | Амортизация